{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[2,0,2,5],[3,0,3,9],[5,0,11,0],[5,1,11,1],[5,2,11,2],[5,3,11,3],[5,4,11,4],[5,5,11,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,11,8],[5,9,6,9],[11,6,11,7],[12,0,19,0],[12,1,19,1],[12,2,19,2],[12,3,19,3],[12,4,19,4],[12,5,19,5],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,19,8],[12,9,14,9],[19,6,19,7],[20,0,25,0],[20,1,25,1],[20,2,25,2],[20,3,25,3],[20,4,25,4],[20,5,25,5],[20,8,25,8],[25,6,25,7],[26,0,31,0],[26,1,31,1],[26,2,31,2],[26,3,31,3],[26,4,31,4],[26,5,31,5],[26,8,31,8],[31,6,31,7],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[32,2,37,2],[32,3,37,3],[32,4,37,4],[32,5,37,5],[32,8,37,8],[37,6,37,7],[38,0,43,0],[38,1,43,1],[38,2,43,2],[38,3,43,3],[38,4,43,4],[38,5,43,5],[38,8,43,8],[43,6,43,7],[44,0,49,0],[44,1,49,1],[44,2,49,2],[44,3,49,3],[44,4,49,4],[44,5,49,5],[45,8,49,8],[49,6,49,7],[50,0,55,0],[50,1,55,1],[50,2,55,2],[50,3,55,3],[50,4,55,4],[50,5,55,5],[50,8,55,8],[55,6,55,7],[56,0,61,0],[56,1,61,1],[56,2,61,2],[56,3,61,3],[56,4,61,4],[56,5,61,5],[56,8,61,8],[61,6,61,7],[62,0,67,0],[62,1,67,1],[62,2,67,2],[62,3,67,3],[62,4,67,4],[62,5,67,5],[62,8,67,8],[67,6,67,7],[68,0,68,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["2022年衡水市区古树养护报价单"]
["单位名称（盖章）：",{"$nulls":7},"联系电话："]
["   备注：根据甲方要求的古树养护实施内容，自行勘察现场、细化具体实施措施、分部分项描述、单独形成方案，作为以后工程实施、监理和结算的依据。"]
["序号","古树编号","位置","树种","树龄","级别","养护实施内容及要求","具体措施\n（包括具体做法、使用的材料、\n药品、用量等）","最高限价（元）","报价（元）"]
[1,13110200003,"刘家南田村","侧柏","410年","二级","1、树体修复","1.清除树体腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约27㎡。2.树体修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。",21850]
[]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的虫害死体。2.对蛀干及食叶害虫双条杉天牛、蚜虫、红蜘蛛、侧柏毒蛾、桧柏牡蛎盾蚧、柏肤小蠹等使用药剂精甲霜灵•恶霉灵、吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、阿维·甲氰、阿维·螺螨酯、阿维·乙螨唑、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等药剂进行防治，为避免产生抗药性，以上药物需交替使用，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。\n"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用复壮沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm共2个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内设透气管，用于古树以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5.古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[2,13110200006,"呼家庄","国槐","309年","二级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干主体做防水、防腐、防虫处理，面积约5.2㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.在古树西侧的水泥地面打孔透气，改善古树的地下透气条件，孔径80mm，共6个，孔内填充碎石和粗砂，同时也可作为浇水施肥孔。4、将现有墙体影响古树生长的部分进行拆除和清理并做调整。",12850]
[]
[]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治，为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用复沟井对古树进行复壮，复壮沟规格600mm*1000mm*1500mm共2个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内设透气管，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5.古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[3,13110200008,"李空城村","国槐","309年","二级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约1.6㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.先拆除现有支撑，采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管（钢管表面做防腐处理）和可升降，共2个，分别高1.5m、1.7m；树支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础2个，规格50*50cm，预埋件自备。",11550]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等使用药剂：吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治，为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以可以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用放射状复沟对古树进行复壮，复壮沟规格800mm*800mm*3000mm共2个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[4,13110200009,"北两店","国槐","310年","二级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约6㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.加固树体，需树干抱箍3个，2.4m/个。",12500]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等，使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用复壮井对古树进行复壮，复壮井规格1000mm*1000mm*2000mm共2个，复壮井内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[5,13110200010,"南两店","国槐","310年","二级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约2㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。",12650]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等，使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用复壮沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*2000mm共1个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内设透气管，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[6,13110000008,"南王庄","国槐","600年","一级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约3.2㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管（钢管表面做防腐处理）和可升降支架，共3个，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础2个，50cm*50cm、自埋件自备。",28720]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等，使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用复壮井对古树进行复壮，复壮井规格1000mm*1000mm*2000mm共2个，复壮井内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[7,13110000009,"花园村","国槐","600年","一级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约1.2㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管和可升降，共2个，分别为2m、3m，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；砼墩基础2个，不小于50cm*50cm、C20或C25、自埋件自备。4.安装围栏：栏杆高度为1.2m,采用镀锌方管焊接，规格2m*2m，立柱50*50*2mm,立撑40*40*2mm,立撑间距15cm，方管表面灰色氟碳涂料漆防腐。"]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等,使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。",30150]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用放射状复沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm共2个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[8,13110000015,"小巨鹿","国槐","618年","一级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约1.4㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管和可升降，共2个，分别为2m、1.5m，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础2个，不小于50cm*50cm、自埋件自备。4.树干抱箍2个，分别为2.2m/个。5.安装围栏，栏杆高度为1.2m,采用镀锌方管焊接，规格2m*2m，立柱50*50*2mm,立撑40*40*2mm,立撑间距15cm，方管表面灰色氟碳涂料漆防腐。",30800]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等,使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用放射状复沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm共3个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[9,13110000017,"北刘庄","国槐","200年","三级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理，面积约2.8㎡。2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管（钢管表面做防腐处理）和可升降支架，共2个，分别为2.7m、1.5m，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础2个，规格50cm*50cm、自埋件自备。4.树干抱箍2个，分别为2m/个、2.1m/个。5.加设围栏，栏杆高度为1.2m,采用镀锌方管焊接，规格2m*2m，立柱50*50*2mm,立撑40*40*2mm,立撑间距15cm，方管表面灰色氟碳涂料漆防腐。",9300]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等,使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用放射状复沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm共3个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
[10,13110000018,"白塔村","国槐","600年","一级","1、树体修复","1.清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫、填充处理，树洞需填充材料共0.8m³，树干刷防腐、防水、防虫材料面积9.6㎡,2.树干进行修剪，去除影响观赏效果的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。3.树干支撑：在树干东南侧，钢管材质、φ8cm，数量1个、长3m；树支撑与树干接触部位需垫柔性材料；砼墩基础1个，不小于50cm*50cm、C20或C25、自埋件自备。4.树干抱箍3.3m/个，共2个。5.古树支撑：采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管和可升降，共2个，分别为2m、1.5m，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；砼墩基础2个，不小于50cm*50cm、C20或C25、自埋件自备。6.加设围栏，栏杆高度为1.2m,采用镀锌方管焊接，规格2.5m*3m。",29260]
[{"$nulls":6},"2、病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）","1.树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。2.对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等，使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯、秀剑套餐等进行防治。为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2022年10月之前，在植物生长期内打药3三次，如遇突发病虫害增加打药次数。"]
[{"$nulls":6},"3、古树复壮（根部施肥改土）","采用放射状复沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm共1个、复壮井1000mm*1000mm*1000mm共1个，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内各设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。"]
[{"$nulls":6},"4、安装避雷设施","避雷针安装要求：1.安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。2.避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。"]
[{"$nulls":6},"5、古树名木按照规范要求挂牌","铭牌规格、大小、材质、颜色统一按照规范要求制作。"]
[{"$nulls":6},"小计"]
["合计",{"$nulls":7},199630]