{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,6],[1,7,1,12],[2,0,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,12],[10,0,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年衡水市区古树名木保护项目报价单"]
["单位名称（盖章）：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["备注：根据甲方要求的古树名木保护实施内容，自行勘察现场、细化具体实施措施、分步分项描述、单独形成方案，作为以后项目实施和结算的依据。"]
["序号","古树编号","位置","树种","树龄","级别","保护设施项目实施内容及要求","保护设\n施资金\n最高\n限价（元）","树体养护项目实施内容及要求\n（包括具体做法、使用的材料、\n药品、用量等）","树体养护资金最高\n限价（元）","报价（元）"]
[{"$nulls":10},"保护设施资金\n报价（元）","树体养护资金\n报价（元）","合计\n报价\n（元）"]
["1-4","13110100009\n\n13110100010\n\n13110100011\n\n13110100012","衡水市中华\n公园","龙柏","40年","名木","  （1）树冠整理：每株名木均需树体修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n  （2）树体矫正支撑加固：采用支撑杆对树体进行 扶正支撑加固。\n  （3）树体去腐、防腐、防水：每株名木均需清除树体腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理。\n  （4）复壮沟复壮（根部施肥改土）：共4个。采用复壮沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内设透气管，用于以后浇水和施肥等。\n  （5）移栽杂树：共移栽2株。移栽周围影响古树通风的杂树。",8000,"病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）：\n  （1）每株名木树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及虫害死体。\n  （2）每株名木均需对蛀干及食叶害虫双条杉天牛、蚜虫、红蜘蛛、侧柏毒蛾、桧柏牡蛎盾蚧、柏肤小蠹等使用药剂精甲霜灵•恶霉灵、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯等药剂进行防治，为避免产生抗药性，以上药物需交替使用，用药时加入渗透剂以提高药效。2023年10月之前，在植物生长期内打药3次，如遇突发病虫害增加打药次数。",2000]
[5,13110200011,"衡水市桃城区郑家河沿镇河北增村","槐树","210年","三级","  （1）树冠整理，进行修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n  （2）树体修复、树体防腐：清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理。\n  （3）复壮井复壮：共1个。古树复壮（根部施肥改土），采用复壮井对古树进行复壮，复壮井规格1000mm*1000mm*1000mm，复壮井内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮井内设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。\n  （4）安装围栏：加设围栏1套。栏杆长1.2m、、宽1.2m、高1.1m，采用镀锌方管焊接，立柱50*50*2mm,立撑40*40*2mm,立撑间距11cm，方管表面灰色氟碳涂料漆防腐。\n  （5）安装支撑：共1套。采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管（钢管表面做防腐处理）和可升降支架，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础1个，规格50*50cm，预埋件自备。",19000,"病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）：\n  （1）树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。\n  （2）对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯等进行防治，为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2023年10月之前，在植物生长期内打药3次，如遇突发病虫害增加打药次数。",2000]
[6,13110200012,"衡水市桃城区河东街道办事处干马村","槐树","210年","三级","  （1）树冠整理，进行修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n  （2）树体修复、树体防腐：清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理。\n  （3）复壮孔和复壮沟复壮：A、改善古树的地下透气条件，共4个复壮孔，孔径80mm，孔内填充碎石和粗砂，同时也可作为浇水施肥孔。  B、采用复壮沟对古树进行复壮，共1个，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内设透气管，用于以后的浇水和施肥等。\n  （4）安装支撑：共3套。采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管（钢管表面做防腐处理）和可升降支架，，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础3个，规格50*50cm，预埋件自备。\n  （5）安装避雷设施：A、安装独立避雷针，包括做绝缘保护管、接闪端杆、接闪杆、基础和引下线，其中接闪端杆采用圆钢、接闪杆采用镀锌钢管、引下线采用镀锌扁铁和镀锌放电针。  B、避雷设施中所用材料规格、材质必须符合QX/T231-2014要求。",20000,"病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）：\n  （1）树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。\n  （2）对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯等进行防治，为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2023年10月之前，在植物生长期内打药3次，如遇突发病虫害增加打药次数。",2000]
[7,13110000007,"衡水市桃城区赵家圈镇赵家圈村",{"$nulls":3},"  （1）树冠整理，进行修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等.\n  （2）树体修复、树体防腐：清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理。\n  （3）复壮井复壮（根部施肥改土）：复壮井共2个。采用复壮井对古树进行复壮，复壮井规格1000mm*1000mm*1000mm。复壮井内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮井内设透气管一个，用于以后的浇水和施肥等。",9000,"病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）：\n  （1）树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。\n  （2）对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯等进行防治，为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2023年10月之前，在植物生长期内打药3次，如遇突发病虫害增加打药次数。",2000]
[8,13110000016,"衡水市桃城区郑家河沿镇巨鹿村","槐树","120年","三级","  （1）树冠整理，进行修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n  （2）树体修复、树体防腐：清除树干腐烂部分，对树干整体做防水、防腐、防虫处理。\n  （3）复壮沟复壮（根部施肥改土）：共1个。采用复壮沟对古树进行复壮，复壮沟规格1000mm*1000mm*3000mm，沟内施入复壮基质+有机肥+杀虫剂+杀菌，在复壮沟内设透气管，用于以后的浇水和施肥等。\n  （4）安装围栏：加设围栏1套。栏杆长1.5m、宽1.5m、高1.2m，采用镀锌方管焊接，，立柱50*50*2mm,立撑40*40*2mm,立撑间距11cm，方管表面灰色氟碳涂料漆防腐。\n  （5）安装支撑：共2套。采用可升降支撑对古树进行支撑，支撑材料De80镀锌钢管（钢管表面做防腐处理）和可升降支架，支撑与树干接触部位需垫柔性材料；C25砼墩基础2个，规格50*50cm，预埋件自备。",20000,"病虫害防治（枝叶杀菌杀虫处理）：\n  （1）树干喷施晶体石硫合剂等药物，清除越冬虫卵及古树上的死体。\n  （2）对蛀干及食叶害虫天牛、蚜虫、尺蠖、日本双棘长蠹等使用药剂吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫·高氯氟、氯氰菊酯等进行防治，为避免产生抗药性，交替使用以上药物，用药时加入渗透剂以提高药效。2023年10月之前，在植物生长期内打药3次，如遇突发病虫害增加打药次数。",2000]
["合计"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}